## Risk Plan
Matriz de Riesgos: |  | Wisefood
Administradores: |  | Ayax Rebolledo-Jordán Rosas
ID riesgo | Fecha | Descripción del riesgo | área de impacto | Impacto | Impact Score | Probabilidad | Probability Score | Risk Score | Prioridad | Signos y sintomas | Status | Categoria del riesgo | Plan de acción | Asignado a | Comentarios | Impact Area | Impact |  | Probability |  | Risk Score |  | Status | Risk Category
1 | 2024-10-01 | Fallas de integración o problemas al integrar la app móvil con el backend y la base de datos. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Errores de conexión o incompatibilidad de datos, causando retrasos en la sincronización o pérdida de información. | Activo | Técnico | Realizar pruebas de integración tempranas y frecuentes. Documentar protocolos de comunicación entre módulos. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS |  | Presupuesto | Muy Alto | 9 | Muy Alto | 0.9 | 0 | Bajo | Activo | Funcional
2 | 2024-10-01 | Problemas causados por una mala toma de requerimientos, que afecten en etapas avanzadas del proyecto el alcance del mismo. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Cambios frecuentes en los requisitos, dificultando el cumplimiento de entregables o causando desvíos en el alcance. | Activo | Técnico | Realizar reuniones de revisión de requisitos con stakeholders y establecer un control de cambios riguroso. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS |  | Calidad | Alto | 7 | Alto | 0.7 | 2 | Medio | Observación | Técnico
3 | 2024-10-01 | Posibilidad de que la infraestructura no soporte el crecimiento de usuarios, afectando el rendimiento. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Aumento en los tiempos de respuesta, generando quejas de usuarios por lentitud y disminución de la usabilidad. | Activo | Técnico | Escalar la infraestructura en función de la demanda proyectada y optimizar el uso de recursos en la fase de pruebas. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS |  | Recursos | Medio | 5 | Medio | 0.5 | 4 | Alto | Cerrado | Organizacional
4 | 2024-10-01 | Riesgo de incompatibilidad de React Native con ciertas versiones de iOS o Android. | Calidad | Alto | 7 | muy bajo | 0.1 | 0.7 | Bajo | Errores en dispositivos específicos, resultando en quejas de usuarios sobre mal funcionamiento o bloqueos. | Activo | Técnico | Mantener actualizadas las librerías y realizar pruebas en múltiples versiones de iOS y Android antes del lanzamiento. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS |  | Cronograma | Bajo | 3 | Bajo | 0.3 |  |  |  | Dirección de proyecto
5 | 2024-10-01 | Riesgo de que el motor de recomendaciones y predicciones no cumpla con los objetivos de personalización. | Calidad | Alto | 7 | Medio | 0.5 | 3.5 | Medio | Recomendaciones inexactas o genéricas, afectando la confianza en la utilidad de la app. | Activo | Técnico | Mejorar el algoritmo de recomendaciones y ajustar los datos de entrada según feedback del usuario y pruebas piloto. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS |  |  | muy bajo | 1 | muy bajo | 0.1 |  |  |  | Externo
6 | 2024-10-01 | Riesgo de errores o fallas en funcionalidades clave. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Fallas durante pruebas de integración, incrementando tiempo de desarrollo y costos de corrección. | Activo | Técnico | Implementar una estrategia de pruebas unitarias y de integración continua para detectar errores tempranamente. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
7 | 2024-10-01 | Riesgo de que las recomendaciones y alertas no sean precisas o útiles, afectando la percepción de la app. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Recomendaciones irrelevantes, lo cual provoca una percepción negativa de los usuarios sobre la utilidad de la app. | Activo | Técnico | Ajustar el modelo de recomendaciones y recopilar datos adicionales para personalizar alertas de manera más efectiva. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
8 | 2024-10-01 | Datos de alimentos o recomendaciones podrían ser inexactos, afectando la confiabilidad. | Calidad | Alto | 7 | Alto | 0.7 | 4.9 | Alto | Incongruencias en los datos, dificultando la generación de reportes confiables y afectando la confianza del usuario. | Activo | Técnico | Validar y limpiar los datos en la base de datos. Usar fuentes de datos confiables y auditar regularmente la precisión con apoyo de profesionales de la nutrición. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
9 | 2024-10-01 | Interrupciones o riesgo de caídas o problemas de conectividad. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Tiempo de inactividad elevado, lo que genera quejas de los usuarios por falta de acceso a la app. | Activo | Técnico | Implementar redundancia en los servicios y realizar pruebas de carga para asegurar la estabilidad bajo demanda. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
10 | 2024-10-01 | Posibilidad de que el servidor o base de datos no escalen adecuadamente ante un aumento de usuarios. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Reducción en el rendimiento con el aumento de carga, causando lentitud generalizada y quejas de usuarios. | Activo | Técnico | Optimizar el backend y base de datos para escalabilidad horizontal y monitorear continuamente el rendimiento. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
11 | 2024-10-01 | Complejidad de integración entre las diversas partes de la arquitectura del sistema. | Calidad | Alto | 7 | Bajo | 0.3 | 2.1 | Medio | Errores en módulos dependientes, incrementando el tiempo de resolución y el costo de desarrollo debido a conflictos. | Activo | Técnico | Crear un mapa de dependencias claro y realizar pruebas de integración modular. Fomentar la comunicación entre equipos. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
12 | 2024-10-01 | Variación de la UF o del dólar, afectando costo de servicios externos que pueda necesitar el proyecto. | Presupuesto | Bajo | 3 | Bajo | 0.3 | 0.9 | Bajo | Incremento en los costos de servicios o recursos externos, afectando el presupuesto del proyecto. | Activo | Externo | Establecer contratos con costos fijos donde sea posible. Incluir un margen de ajuste en el presupuesto para cambios de moneda. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
13 | 2024-10-01 | Exposición de datos debido a configuraciones inadecuadas o ataques externos. | Calidad | Bajo | 3 | Bajo | 0.3 | 0.9 | Bajo | Brechas de seguridad, pérdida de datos o acceso no autorizado a información sensible. | Activo | Externo | Implementar protocolos de seguridad estrictos, realizar auditorías regulares y pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
14 | 2024-10-01 | Riesgo de no cumplir con normativas locales o internacionales de seguridad alimentaria. | Calidad | Bajo | 3 | Bajo | 0.3 | 0.9 | Bajo | Incumplimiento de regulaciones, lo que podría llevar a sanciones o problemas legales. | Activo | Externo | Asegurarse de que todas las recomendaciones y funcionalidades cumplan con las normativas. Consultar con expertos en regulaciones. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
15 | 2024-10-01 | Riesgo legal si los usuarios consideran que las recomendaciones impactan negativamente su salud. | Calidad | Bajo | 3 | Bajo | 0.3 | 0.9 | Bajo | Quejas o reclamos legales de usuarios sobre efectos adversos derivados de las recomendaciones. | Activo | Externo | Incluir un descargo de responsabilidad en la app. Realizar pruebas exhaustivas y revisar las recomendaciones con profesionales de salud. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
16 | 2024-10-01 | Posibilidad de no contar con el personal o presupuesto necesario. | Recursos | Medio | 5 | Medio | 0.5 | 2.5 | Medio | Reducción en la disponibilidad de recursos humanos y financieros, lo que retrasa actividades o disminuye la calidad del producto. | Activo | Organizacional | Realizar una planificación presupuestaria detallada y asegurar la asignación adecuada de recursos desde el inicio. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
17 | 2024-10-01 | Riesgo de dificultades en el mantenimiento a largo plazo, afectando la capacidad para mejorar el producto. | [5 empty] | 0 |  | Problemas recurrentes en actualizaciones, dificultad para implementar nuevas funcionalidades. | Activo | Organizacional | Documentar de manera exhaustiva el código y procesos. Asignar personal para el soporte y mantenimiento continuo. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
18 | 2024-10-01 | Riesgo de no priorizar de forma adecuada, las diversas tareas asociadas al proyecto, afectando las líneas base del proyecto. | [5 empty] | 0 |  | Cambios frecuentes en las prioridades, retrasos en entregables clave y desalineación con los objetivos. | Activo | Organizacional | Establecer un plan de priorización claro y realizar revisiones periódicas de las prioridades junto al equipo. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
19 | 2024-10-01 | Riesgo de retraso y de no completar las fases del proyecto según el cronograma. | [5 empty] | 0 |  | Fases críticas con atrasos y presión para completar tareas rápidamente, afectando la calidad. | Activo | Dirección de proyecto | Implementar hitos de revisión frecuentes y gestionar el cronograma de forma flexible para ajustar según necesidades. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
20 | 2024-10-01 | Desviaciones en el alcance del proyecto, lo que afectaría el tiempo y los recursos. | [5 empty] | 0 |  | Aumento de tareas fuera del alcance inicial, consumo excesivo de tiempo y recursos. | Activo | Dirección de proyecto | Realizar una definición detallada del alcance y establecer un control de cambios para gestionar nuevas solicitudes. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
21 | 2024-10-01 | Problemas asociados a una mala comunicación entre el equipo, afectando y retrasando el proyecto. | [5 empty] | 0 |  | Confusión en asignación de tareas, conflictos en el equipo y malentendidos que causan retrabajo. | Activo | Dirección de proyecto | Implementar reuniones de sincronización periódicas y utilizar herramientas colaborativas para mantener la claridad. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
22 | 2024-10-01 | Un mal control del tiempo, costo y alcance, que afecten la calidad del proyecto. | [5 empty] | 0 |  | Desviaciones en el presupuesto y en el cronograma, lo que compromete la calidad de los entregables. | Activo | Dirección de proyecto | Monitorear constantemente los KPIs de tiempo, costo y alcance; y ajustar el plan en función de las métricas. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
23 | 2024-10-01 | Estimación errónea respecto al tiempo dedicado a cada tarea del proyecto. | [5 empty] | 0 |  | Tareas que tardan más de lo estimado, generando acumulación de trabajo pendiente y retrasos en el cronograma. | Activo | Dirección de proyecto | Utilizar técnicas de estimación como PERT o puntos de función y revisar estimaciones periódicamente para ajustar. | A. REBOLLEDO Y JORDÁN ROSAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Hoja4
Variación de la UF o del dólar, afectando el costo de servicios externos que pueda necesitar el proyecto | Incremento en los costos de servicios o recursos externos, afectando el presupuesto del proyecto. | Establecer contratos con costos fijos donde sea posible. Incluir un margen de ajuste en el presupuesto para cambios de moneda.
Exposición de datos debido a configuraciones inadecuadas o ataques externos | Brechas de seguridad, pérdida de datos o acceso no autorizado a información sensible. | Implementar protocolos de seguridad estrictos, realizar auditorías regulares y pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades.
Riesgo de no cumplir con normativas locales o internacionales de seguridad alimentaria | Incumplimiento de regulaciones, lo que podría llevar a sanciones o problemas legales. | Asegurarse de que todas las recomendaciones y funcionalidades cumplan con las normativas. Consultar con expertos en regulaciones.
Riesgo legal si los usuarios consideran que las recomendaciones impactan negativamente su salud | Quejas o reclamos legales de usuarios sobre efectos adversos derivados de las recomendaciones. | Incluir un descargo de responsabilidad en la app. Realizar pruebas exhaustivas y revisar las recomendaciones con profesionales de salud.

## Hoja3
Posibilidad de no contar con el personal o presupuesto necesario | Reducción en la disponibilidad de recursos humanos y financieros, lo que retrasa actividades o disminuye la calidad del producto. | Realizar una planificación presupuestaria detallada y asegurar la asignación adecuada de recursos desde el inicio.
Riesgo de dificultades en el mantenimiento a largo plazo, afectando la capacidad para mejorar el producto | Problemas recurrentes en actualizaciones, dificultad para implementar nuevas funcionalidades. | Documentar de manera exhaustiva el código y procesos. Asignar personal para el soporte y mantenimiento continuo.
Riesgo de no priorizar de forma adecuada las diversas tareas del proyecto, afectando las líneas base del proyecto | Cambios frecuentes en las prioridades, retrasos en entregables clave y desalineación con los objetivos. | Establecer un plan de priorización claro y realizar revisiones periódicas de las prioridades junto al equipo.
Riesgo de retraso y de no completar las fases del proyecto según el cronograma | Fases críticas con atrasos y presión para completar tareas rápidamente, afectando la calidad. | Implementar hitos de revisión frecuentes y gestionar el cronograma de forma flexible para ajustar según necesidades.
Desviaciones en el alcance del proyecto, lo que afectaría el tiempo y los recursos | Aumento de tareas fuera del alcance inicial, consumo excesivo de tiempo y recursos. | Realizar una definición detallada del alcance y establecer un control de cambios para gestionar nuevas solicitudes.
Problemas asociados a una mala comunicación entre el equipo, afectando y retrasando el proyecto | Confusión en asignación de tareas, conflictos en el equipo y malentendidos que causan retrabajo. | Implementar reuniones de sincronización periódicas y utilizar herramientas colaborativas para mantener la claridad.
Un mal control del tiempo, costo y alcance, que afecten la calidad del proyecto | Desviaciones en el presupuesto y en el cronograma, lo que compromete la calidad de los entregables. | Monitorear constantemente los KPIs de tiempo, costo y alcance; y ajustar el plan en función de las métricas.
Estimación errónea respecto al tiempo dedicado a cada tarea del proyecto | Tareas que tardan más de lo estimado, generando acumulación de trabajo pendiente y retrasos en el cronograma. | Utilizar técnicas de estimación como PERT o puntos de función y revisar estimaciones periódicamente para ajustar.

## Hoja1
• | Fallas de integración o problemas al integrar la app móvil con el backend y la base de datos. | Fallas de integración entre la app móvil, el backend y la base de datos | Errores de conexión o incompatibilidad de datos, causando retrasos en la sincronización o pérdida de información.
• | Problemas causados por una mala toma de requerimientos, que afecten en etapas avanzadas del proyecto el alcance del mismo. | Problemas en la toma de requerimientos que afectan el alcance en etapas avanzadas | Cambios frecuentes en los requisitos, dificultando el cumplimiento de entregables o causando desvíos en el alcance.
• | Posibilidad de que la infraestructura no soporte el crecimiento de usuarios, afectando el rendimiento. | Infraestructura insuficiente para soportar el crecimiento de usuarios | Aumento en los tiempos de respuesta, generando quejas de usuarios por lentitud y disminución de la usabilidad.
• | Riesgo de incompatibilidad de React Native con ciertas versiones de iOS o Android. | Incompatibilidad de React Native con ciertas versiones de iOS o Android | Errores en dispositivos específicos, resultando en quejas de usuarios sobre mal funcionamiento o bloqueos.
• | Riesgo de que el motor de recomendaciones y predicciones no cumpla con los objetivos de personalización. | Motor de recomendaciones y predicciones no cumple con los objetivos de personalización | Recomendaciones inexactas o genéricas, afectando la confianza en la utilidad de la app.
• | Riesgo de errores o fallas en funcionalidades clave. | Errores o fallas en funcionalidades clave | Fallas durante pruebas de integración, incrementando tiempo de desarrollo y costos de corrección.
• | Riesgo de que las recomendaciones y alertas no sean precisas o útiles, afectando la percepción de la app. | Recomendaciones y alertas imprecisas o poco útiles | Recomendaciones irrelevantes, lo cual provoca una percepción negativa de los usuarios sobre la utilidad de la app.
• | Datos de alimentos o recomendaciones podrían ser inexactos, afectando la confiabilidad. | Datos de alimentos o recomendaciones inexactos, afectando la confiabilidad | Incongruencias en los datos, dificultando la generación de reportes confiables y afectando la confianza del usuario.
• | Interrupciones o riesgo de caídas o problemas de conectividad. | Interrupciones o caídas en la conectividad | Tiempo de inactividad elevado, lo que genera quejas de los usuarios por falta de acceso a la app.
• | Posibilidad de que el servidor o base de datos no escalen adecuadamente ante un aumento de usuarios. | Falta de escalabilidad en el servidor o base de datos ante un aumento de usuarios | Reducción en el rendimiento con el aumento de carga, causando lentitud generalizada y quejas de usuarios.
• | Complejidad de integración entre las diversas partes de la arquitectura del sistema. | Complejidad de integración en la arquitectura del sistema | Errores en módulos dependientes, incrementando el tiempo de resolución y el costo de desarrollo debido a conflictos.

## Hoja2
Variación de la UF o del dólar, afectando costo de servicios externos que pueda necesitar el proyecto.
Exposición de datos debido a configuraciones inadecuadas o ataques externos.
Riesgo de no cumplir con normativas locales o internacionales de seguridad alimentaria.
Riesgo legal si los usuarios consideran que las recomendaciones impactan negativamente su salud.

## Definitions
Definitions
Risk ID | YYMMDDx (e.g., 021112a = first risk, logged on Nov 12, 2002)
Impact Area | Cost, Schedule, Scope, Quality
Impact Score | 1/3/5/7/9 (where 9 is Very High)
Probability | .1/.3/.5/.7/.9 (where .9 is Very High)
Risk Score | Impact x Probability
Priority | L (<2), M (2 to 4), H (> 4) [L = Low, M = Medium, H = High]
Status | Active (being worked), Observe, Closed
Primary Risk Category | Ext = External; Org = Organizational; PM = Project Management; General = Technical, Quality or Performance
Note: Values for Probability and Impact Score are derived from the Risk Management Plan