## Planificador de proyectos
FOODWISE
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reunión inicial con stakeholders | 1 | 5 | 1 | 6 | 0%
Identificación de usuarios y roles | 1 | 6 | 1 | 6 | 0%
Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | 4 | 2 | 5 | 0%
Validación y aprobación de requerimientos | 4 | 8 | 4 | 6 | 0%
Diseño de arquitectura del sistema | 4 | 2 | 4 | 8 | 0%
Diseño de interfaz de usuario y prototipado | 4 | 3 | 4 | 6 | 0%
Diseño de la base de datos | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
Revisión y aprobación del diseño | 5 | 2 | 5 | 5 | 0%
Desarrollo del backend | 5 | 2 | 5 | 6 | 0%
Desarrollo del frontend | 6 | 5 | 6 | 7 | 0%
Integración del backend y frontend | 6 | 1 | 5 | 8 | 0%
Revisión de código y ajuste de funcionalidades | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Pruebas unitarias | 9 | 6 | 9 | 7 | 0%
Pruebas de integración | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Pruebas de aceptación | 9 | 4 | 8 | 5 | 0%
Lanzamiento de la aplicación | 10 | 5 | 10 | 3 | 0%
Capacitación de usuarios (si aplica) | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Revisión final de funcionamiento | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Soporte y resolución de problemas | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%